## Sheet1
Projecto Final - Upskill MetaDigital
Projecto P4
# | Objetivo | % | Obs
1 | Criação de Portal do Candidato | 100% | Criação de novo Portal do Candidato, com novas funcionalidades para a utilização do respectivo User
2 | Criação de Portal do Formando | 100% | Criação de novo Portal do Formando, com novas funcionalidades para a utilização do respectivo User
3 | Evolução e estabilização da plataforma existente | 100% | Correção de erros herdados e consolidação do sistema
4 | Gestão de utilizadores e autenticação | 100% | Login, recuperação de password, lembrar sessão e área pessoal
5 | Gestão de candidatos e candidaturas | 90% | Novo fluxo de candidatura, documentação, avaliação e progressão de estados. Corrigir path de uploaded files. Separação do Resgisto do candidato da Candidatura.
6 | Gestão de formandos | 100% | Consulta de faltas, avaliações, turma e gestão de estados
7 | Gestão de formadores e coordenadores | 100% | Associação a turmas, cursos e manutenção das entidades
8 | Gestão de cursos, módulos e turmas | 100% | Correções funcionais e novas associações entre entidades
9 | Sistema de avaliações e faltas | 95% | Avaliações modulares, finais, candidatura e justificações. Corrigir path do file submetido.
10 | Sistema de inquéritos e relatórios | 100% | Avaliação de curso, módulos e formadores com relatórios
11 | Exportação e reporting | 100% | Exportação Excel de várias entidades
12 | Interface, UX e testes finais | 98% | Melhorias visuais, navegação, estabilidade e validação funcional. Falta scroll automático na info modal do calendário.
| Optimização da DB | 100% | Centralização da Base de Dados com recurso ao InterServer e adição de novas tabelas necessárias (Ano Letivo, Sala, EstadoFalta, etc)
Final |  | 95% | Objetivos do projeto atingidos com sucesso. A aplicação encontra-se estável, funcional e preparada para utilização, incluindo as melhorias e funcionalidades previstas como objectivos definidos.
Grupo
# | Nome | % Participação | % Conhecimento Global | % Avaliação Global | Obs
| Eduardo Gomes | 30% | 80% | 85% | Desenvolvimento do Portal do Aluno, Criação do do sistema de inquéritos de satisfação e avaliação dos alunos, Refresh automático de cada alteração na plataforma, Correção de criação de Sumários, Correção de gravação de Formadores/Coordenadores e Formandos, Correção de Avaliação Modular, Arquitetura e layout de diversos botões e popups da aplicação para melhor user experience, Ajuste de informações e detalhes de cada user, Correção de dados na DB, Testes intensivos e constantes de toda a aplicação e identificação de erros e problemas.
| Lucas Lemos | 30% | 80% | 85% | Desenvolvimento do sistema de justificação de faltas, sistema de recuperação de password, hub do perfil com dropdown, exportação de dados, restrição de dados duplicados, implementação do sistema de faltas e sumários, implementação da alteração de dados pessoais e alteração de password na Área Pessoal e outras minor features. Correção de problemas identificados, apoio à integração de módulos.
| Pedro Matias | 30% | 70% | 80% | Desenvolvimento de melhorias no interface como a troca dos icons de index com o burger icon e comportamentod da barra lateral. Criação de ano lectivo e consequente actualização dos diferentes calendários. Participação na integração da base de dados no InterServer. Criação do perfil de Candidato, registo de candidatura e todas as features relacionadas com a gestão de candidaturas. Os LLMs, mais especificamente o Claude, foram utilizados para agilizar o processo de desenvolvimento, correcção de bugs e melhorias no frontend, no final da criação de cada feature pedi-lhe para fazer um apanhado do que estava mal e de que foi corrigido e como.
| LLM's | 10% |  |  | Foram utilizadas ferramentas de IA (LLMs) como apoio à aprendizagem e desenvolvimento, nomeadamente na análise de problemas, esclarecimento de conceitos, apoio à depuração de código e documentação. Todas as soluções foram validadas, adaptadas e implementadas pela equipa.
Ficheiros
# | Pasta | Obs
https://github.com/llm-Lucas/P4_UpskillPortal_26.git

## Folha1
# | Objetivo | % | Observações
1 | Evolução e estabilização da plataforma existente | 95% | Correção de erros herdados e consolidação do sistema
2 | Gestão de utilizadores e autenticação | 90% | Login, recuperação de password, lembrar sessão e área pessoal
3 | Gestão de candidatos e candidaturas | 95% | Novo fluxo de candidatura, documentação, avaliação e progressão de estados
4 | Gestão de formandos | 90% | Consulta de faltas, avaliações, turma e gestão de estados
5 | Gestão de formadores e coordenadores | 85% | Associação a turmas, cursos e manutenção das entidades
6 | Gestão de cursos, módulos e turmas | 90% | Correções funcionais e novas associações entre entidades
7 | Sistema de avaliações e faltas | 90% | Avaliações modulares, finais, candidatura e justificações
8 | Sistema de inquéritos e relatórios | 95% | Avaliação de curso, módulos e formadores com relatórios
9 | Exportação e reporting | 85% | Exportação Excel de várias entidades
10 | Interface, UX e testes finais | 95% | Melhorias visuais, navegação, estabilidade e validação funcional